## Sheet1
No. | Keterangan | September |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2
1 | Pengumpulan dan Analisa Data
a | Pengumpulan Data
b | Analisis Proses Bisnis
c | Desain Database
d | Desain Layanan
e | Migrasi data dari aplikasi sebelumnya
f | Laporan kemajuan Pekerjaan
2 | Pengembangan Aplikasi Sistem
a | Pengembangan User Interface
b | Implementasi Data Master
c | Implementasi Module Permohonan Pengujian
d | Implementasi Module Kontrak Kerja Pengujian
e | Implementasi Module Pengantar Contoh
f | Implementasi Module Laporan Hasil Pengujian
g | Implementasi Module Buku Induk
3 | Instalasi Sistem
a | Instalasi Aplikasi
b | Uji Coba Aplikasi
4 | Dokumentasi
a | Dokumentasi Penggunaan Aplikasi
b | Laporan Akhir